## 使用方法
施工状況報告書の使用方法について
・施工管理者は、各々の検査対象工程で、検査の前に自主検査を行っていただき、
第二面以降の施工状況報告欄に記入をして下さい。
第一面には、施工管理者の署名を行っていただいた上で、
検査当日に施工状況報告書をハウスジーメン評価員へ提出してください。
・施工状況報告書は検査当日、正本と控えの２部をご用意ください。
・ハウスジーメン評価員が現場検査を行い、第二面以降の施工状況確認欄への検査記録、
および第一面の検査対象工程、検査年月日、評価員の署名を行います。
・次回検査時にも、上記と同様の流れとなります。
・最終（竣工時）の前の検査まで、正本は施工管理者のお手元においてください。
（控えはハウスジーメン評価員が使用させていただきます）
・最終（竣工時）の検査後、正本はハウスジーメンにて保管いたします。
（正本は評価機関で保管する旨、住宅の品質確保の促進等に関する法律により定められています。）

## 施工関連図書
施工関連図書について
建設住宅性能評価の現場検査では、工程上、目視検査が困難な部分については、
施工写真や納品書等の「施工関連図書」により、施工状況を確認させていただきます。
次の事項は、検査時に目視できないことが多いため、あらかじめ、施工写真や納品書等をご用意
いただき、検査時に施工状況報告書と合わせてご提出下さい。
工程 | 施工写真・納品書等 | 条件・撮影ポイント等 | 提出時期 （目安）
着工～基礎配筋完了 | ・地業の状態 | 材料・締固め状況写真
| ・薬剤処理報告書 | 土壌処理を行う場合[劣化2～]
| ・アンカーボルト写真 | 規格・品質・埋込み長さ・施工状況
| ・地盤改良報告書 | 地盤改良を行う場合
| ・設備配管のスリーブ（さや管等） | [維持管理2～]
【検査】基礎配筋工事完了時
基礎コンクリート打設～ | ・生コン納品書 |  | 躯体工事
型枠解体 | ・耐圧盤厚さ写真 | べた基礎の場合 | 完了時
| ・防湿コンクリート厚さ写真 | 布基礎＋防湿コンクリートの厚さ
| ・基礎出来形寸法 | 根入れ深さ・立上り高さ・幅
建方～屋根工事 | ・屋根、床面材の釘の種類、間隔 | [構造2～]
| ・合板等のF☆等級を示す写真 | [空気環境]
防腐防蟻処理 | ・薬剤処理報告書 | 土台、柱等に薬剤処理を行う場合
【検査】躯体工事完了時
サッシ・玄関ドア取付施工 | ・サッシ、玄関ドアの納品書 | [耐火2～、断熱2～、音環境2～、防犯]
【検査】下地張り直前の工事完了時
外装下地 | ・外壁通気層（胴縁等）写真 | [劣化2～]
外装仕上げ | ・軒裏部材納品書 | [耐火2～]
| ・外壁材納品書（モルタル除く） | [耐火2～]
内装下地 | ・内部耐力壁の釘の種類、間隔 | 石こうボード等[構造2～] | ～竣工時
| ・断熱材施工写真（床下、天井裏） | [断熱2～]
| ・玄関、脱衣室手すり取付下地写真 | [高齢者2～]
内装仕上げ | ・内装特定建材F☆等級写真 | [空気環境]
| ・天井裏等特定建材F☆等級写真 | [空気環境]
器具取り付け | ・機械換気設備製品資料 | [空気環境、一次エネルギー消費量4～]
【検査】竣工時
竣工 | ・検査済証（後日FAX可） | 基準法上確認を要する地域 | 竣工時～
・工事監理報告書（後日FAX可）
・申請する表示等級事項に関わるものをご用意ください。また、上表の[ ] 内に数値の記載があるものは、
申請等級がその数値より下の場合は、提出不要です。
・上記の他にも、評価員の指示により写真等の提出をお願いする場合があります。検査時に評価員が目視できない
箇所は、写真、納品書等を適宜ご用意ください。
・写真撮影は、表示板等を添えて、撮影した住宅が判別できるようお願いします。
・施工関連図書のうち、お客様に渡す必要がある図書につきましては、写しを提出してください。
・検査済証、工事監理報告書はFAXでも承ります。（FAX送信先：03-5408-8497 ハウスジーメン 審査室）

## 記入例（第一面）
（施工状況報告書） | [8 empty] | （第一面）
【共同住宅、木造軸組工法／枠組壁工法】
建設住宅性能評価の申請を行うに当り、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
建築物の名称 |  |  | ※建設住宅性能評価申請書 第三面「住宅の名称」 より記載して下さい
建築物の所在地 |  |  | ※建設住宅性能評価申請書 第三面【1. 建築場所】 より記載して下さい
工事施工者 |  |  | 住所 | ※建設住宅性能評価申請書 第二面【6. 工事施工者】 より記載して下さい
氏名又は名称
電話
|  | 検査対象工程 |  |  | 検査年月日 | 評価員の氏名 |  | 施工管理者の署名
第１回目 |  | 基礎配筋工事の完了時
第２回目 |  | 躯体工事の完了時
第３回目 |  | 内装下地貼り直前の工事完了時
第４回目 |  | 竣工時
〔記入要領〕
１．建築物の名称および所在地欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を
記載してください。未定の場合は、その旨記入してください。
２．工事施工者欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名または、
名称、住所および電話番号を記入してください。
３．検査対象工程、検査年月日、評価員の氏名欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
再検査等の場合は、空欄に記入してください。
４．検査対象工程欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
５．検査年月日欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
６．評価員の氏名欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
７．施工（管理）者の署名欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
記 入 例
「検査年月日」「評価員の氏名」は、各回検査終了ごとに、評価員が記入・署名いたします。
各回の自主検査終了ごとに、施工者様のご署名をお願いいたします。

## 記入例（第二面・住棟）
（施工状況報告書_共同住宅等） | [17 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第二面）
| 【住棟】 | [18 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
評価 項目 |  | 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
|  |  |  | 変更の内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A | Ｂ | Ｃ | 一次 |  | 二次
1． 構造の安定に関すること |  | １－１、１－２ | 地盤・杭 | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 支持地盤の種類 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐震等級 |  |  |  | □ | 載荷試験報告書 | □ |  |  |  | □ | 支持地盤の耐力 |  |  | □
[6 empty] | □ | 改良工事報告書 | □ | □ |  |  | □ | 地盤改良の位置、状態 | □ |  | □
|  | １－３ |  |  |  | □ | 施工状況写真 | □ | □ |  |  | □ | 地盤改良の方法、耐力 | □ |  | □
|  | その他 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | 地業の材料、締め固め方法 | □ |  | □
[6 empty] | □ | [5 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  | □
|  | １－４ | 基礎 | □ | 有 | □ | 基礎施工図 | □ |  |  |  | □ | 基礎の位置 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐風等級 |  |  |  | □ | コンクリート製品検査結果報告書 | □ | □ |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □
[12 empty] | □ | 基礎の形式 | □
|  | １－５ |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | コンクリートの強度 |  |  | □
|  | 耐積雪等級 |  |  |  | □ | 杭打施工結果報告書 | □ | □ |  |  | □ | 杭の位置 |  |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[12 empty] | □ | 杭の種類、品質 |  |  | □
|  | １－６ |  |  |  | □ | 杭施工状況写真 | □ | □ |  |  | □ | 杭径 |  |  | □
|  | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | 杭長 |  |  | □
[6 empty] | □ | 鋼材規格証明書 | □ | □ |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | （ミルシート等） |  |  |  |  | □ | 立上り部分の高さ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | メタルタグ | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の厚さ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 鉄筋の刻印 | □ | □ |  |  | □ | 布基礎ベースの幅 | □ | □ | □
|  | １－７ |  |  |  | □ | 配筋検査記録 | □ | □ |  |  | □ | 布基礎ベースの厚さ | □ | □ | □
|  | 基礎の構造方法及び形式等 |  |  |  | □ | 写真（配筋隠蔽部分） | □ | □ |  |  | □ | 耐圧盤の厚さ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 主筋の径、位置 | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 標準部の補強筋の径、間隔 | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 開口直下の補強筋の径、位置 | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 隅角部の補強筋の径、位置 | □ | □ | □
|  |  | 免震建築物 | □ | 有 | □ | 施工計画書 | □ | □ |  |  | □ | 免震層 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工結果報告書 | □ | □ |  |  | □ | 免震材料 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 施工状況記録 | □ | □ |  |  | □ | 下部構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 写真 | □ | □
|  |  | 部材の品質 | □ | 有 |  |  |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 | □ |  |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | 土台等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 土台の寸法（形式） | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 土台の継ぎ手位置 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | アンカーボルトの品質 | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | アンカーボルトの埋め込み長さ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | アンカーボルトの位置 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | アンカーボルトの設置間隔 | □ | □ | □
|  |  | 柱、枠組材等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 柱の小径 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 枠組み材等の寸法・形式 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[9 empty] | □ |  |  | □ | 枠組み材の間隔 | □ | □ | □
|  |  | 耐力壁 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 筋かいの位置 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | ※筋かい |  |  | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 筋かいの断面寸法 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 筋かいの長さ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | 筋かいの架構方向 | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | 筋かいの留め付け状態 | □ |  | □
|  |  | 耐力壁 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 面材耐力壁の位置 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | ※面材 |  |  | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類 | □ |  | □
|  |  | （外面） |  |  | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 面材の厚さ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | 耐力壁の長さ | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | くぎの種類 | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | くぎの間隔 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | 面材の留め付け状態 | □ |  | □
事業者様は、「施工状況報告書」の欄に、検査実施前までに自主検査を行い、チェックをして下さい。
検査員は、検査当日に事業者様からいただいた施工状況報告書の「施工状況確認欄」に、
目視／計測／図書 により確認した結果を記入していきます。
関連図書については、各工程で一覧表（「施工関連図書」について）を参照し、ご用意をお願いいたします。
検査時期をチェックして下さい。
1. 基礎配筋工事の完了時
2. 躯体工事の完了時
3. 下地張り直前の工事完了時
4. 竣工時
（例）基礎の主筋の径と位置について施工状況を自主検査し、評価員へ提出した場合
→「1」（基礎配筋工事の完了時）をチェックする
該当しない検査項目の欄には、斜線を引いて下さい。
変更がある場合はチェックを入れて、変更申告書に変更内容を記載し、変更図面を添付して、提出して下さい。

## 第一面
（施工状況報告書） | [7 empty] | （第一面）
【共同住宅、木造軸組工法／枠組壁工法】
建設住宅性能評価の申請を行うに当り、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
建築物の名称
建築物の所在地
工事施工者 |  |  | 住所
氏名又は名称
電話
|  | 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の氏名 |  | 施工管理者の署名
第１回目 |  | 基礎配筋工事の完了時
第２回目 |  | 躯体工事の完了時
第３回目 |  | 内装下地貼り直前の工事完了時
第４回目 |  | 竣工時
〔記入要領〕
１．建築物の名称および所在地欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を
記載してください。未定の場合は、その旨記入してください。
２．工事施工者欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名または、
名称、住所および電話番号を記入してください。
３．検査対象工程、検査年月日、評価員の氏名欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
再検査等の場合は、空欄に記入してください。
４．検査対象工程欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
５．検査年月日欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
６．評価員の氏名欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
７．施工（管理）者の署名欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。

## （住棟）
（施工状況報告書_共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第二面）
| 【住棟】 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
評価 項目 |  | 性能表示事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[5 empty] | 変更の内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A | Ｂ | Ｃ | 一次 |  | 二次
1． 構造の安定に関すること |  | １－１、１－２ |  | 地盤・杭 | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 支持地盤の種類 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐震等級 |  |  |  |  | □ | 載荷試験報告書 | □ |  |  |  | □ | 支持地盤の耐力 |  |  | □
[7 empty] | □ | 改良工事報告書 | □ | □ |  |  | □ | 地盤改良の位置、状態 | □ |  | □
|  | １－３ |  |  |  |  | □ | 施工状況写真 | □ | □ |  |  | □ | 地盤改良の方法、耐力 | □ |  | □
|  | その他 |  |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | 地業の材料、締め固め方法 | □ |  | □
[7 empty] | □ | [5 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  | □
|  | １－４ |  | 基礎 | □ | 有 | □ | 基礎施工図 | □ |  |  |  | □ | 基礎の位置 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐風等級 |  |  |  |  | □ | コンクリート製品検査結果報告書 | □ | □ |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □
[13 empty] | □ | 基礎の形式 | □
|  | １－５ |  |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | コンクリートの強度 |  |  | □
|  | 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ | 杭打施工結果報告書 | □ | □ |  |  | □ | 杭の位置 |  |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | 杭の種類、品質 |  |  | □
|  | １－６ |  |  |  |  | □ | 杭施工状況写真 | □ | □ |  |  | □ | 杭径 |  |  | □
|  | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  |  |  |  | □ | [5 empty] | □ | 杭長 |  |  | □
[7 empty] | □ | 鋼材規格証明書 | □ | □ |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[8 empty] | （ミルシート等） |  |  |  |  | □ | 立上り部分の高さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | メタルタグ | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の厚さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 鉄筋の刻印 | □ | □ |  |  | □ | 布基礎ベースの幅 | □ | □ | □
|  | １－７ |  |  |  |  | □ | 配筋検査記録 | □ | □ |  |  | □ | 布基礎ベースの厚さ | □ | □ | □
|  | 基礎の構造方法及び形式等 |  |  |  |  | □ | 写真（配筋隠蔽部分） | □ | □ |  |  | □ | 耐圧盤の厚さ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | 主筋の径、位置 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 標準部の補強筋の径、間隔 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 開口直下の補強筋の径、位置 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 隅角部の補強筋の径、位置 | □ | □ | □
|  |  |  | 免震建築物 | □ | 有 | □ | 施工計画書 | □ | □ |  |  | □ | 免震層 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工結果報告書 | □ | □ |  |  | □ | 免震材料 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工状況記録 | □ | □ |  |  | □ | 下部構造 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 | □ | □
|  |  |  | 部材の品質 | □ | 有 |  |  |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 | □ |  |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | 土台等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 土台の寸法（形式） | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 土台の継ぎ手位置 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | アンカーボルトの品質 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | アンカーボルトの埋め込み長さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | アンカーボルトの位置 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | アンカーボルトの設置間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | 柱、枠組材等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 柱の小径 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 枠組み材等の寸法・形式 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[10 empty] | □ |  |  | □ | 枠組み材の間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | 耐力壁 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 筋かいの位置 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | ※筋かい |  |  | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 筋かいの断面寸法 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 筋かいの長さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 筋かいの架構方向 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 筋かいの留め付け状態 | □ |  | □
|  |  |  | 耐力壁 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 面材耐力壁の位置 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | ※面材 |  |  | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類 | □ |  | □
|  |  |  | （外面） |  |  | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 面材の厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 耐力壁の長さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | くぎの種類 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | くぎの間隔 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 面材の留め付け状態 | □ |  | □
（施工状況報告書_共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第三面）
| 【住棟】 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
評価 項目 |  | 性能表示事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[5 empty] | 変更の内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A | Ｂ | Ｃ | 一次 |  | 二次
1． 構造の安定に関すること |  | １－１、１－２ |  | 耐力壁 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 面材耐力壁の位置 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐震等級 |  | ※面材 |  |  | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類 | □ |  | □
|  |  |  | （内面） |  |  | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 面材の厚さ | □ | □ | □
|  | １－３ | [7 empty] | □ |  |  | □ | 耐力壁の長さ | □ | □ | □
|  | その他 | [7 empty] | □ |  |  | □ | くぎの種類 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | くぎの間隔 | □ | □ | □
|  | １－４ | [7 empty] | □ |  |  | □ | 面材の留め付け状態 | □ |  | □
|  | 耐風等級 |  | 準耐力壁等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 準耐力壁の位置 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 垂壁・腰壁の位置、両隣の状況 | □ | □
|  | １－５ |  |  |  |  | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類 | □ |  | □
|  | 耐積雪等級 | [7 empty] | □ |  |  | □ | 面材の厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 準耐力壁の長さ | □ | □ | □
|  | １－６ | [7 empty] | □ |  |  | □ | 準耐力壁の高さ | □ | □ | □
|  | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [7 empty] | □ |  |  | □ | くぎの種類 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | くぎの間隔 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 面材の留め付け状態 | □ |  | □
|  |  |  | 床組等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 火打ちの位置 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 火打ちの種類 | □ |  | □
|  | １－７ |  |  |  |  | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 火打ちと取合う梁背 | □ | □ | □
|  | 基礎の構造方法及び形式等 | [7 empty] | □ |  |  | □ | 火打ちの留め付け状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 床構面の位置 | □
[7 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 面材の厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 根太の寸法（形式）・間隔・工法 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | くぎの種類 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | くぎの間隔 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 面材の留め付け状態 | □ |  | □
|  |  |  | 屋根面 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 面材の厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 垂木の寸法（形式）・間隔・工法 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | くぎの種類 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | くぎの間隔 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 面材の留め付け状態 | □ |  | □
|  |  |  | 接合部 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | ※軸組 |  |  | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 柱脚の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 柱頭の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 床・屋根の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 胴差しと通し柱の接合部 | □ |  | □
|  |  |  | 接合部 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | ※枠組 |  |  | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 外壁脚部の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | （出隅部、開口脇部、一般部）
[10 empty] | □ |  |  | □ | 外壁頭部の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | （出隅部、開口脇部、一般部）
[10 empty] | □ |  |  | □ | 内壁脚部の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | （端部、開口脇部、一般部）
[10 empty] | □ |  |  | □ | 内壁頭部の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | （端部、開口脇部、一般部）
|  |  |  | 横架材 | □ | 有 | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 横架材の位置 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 大梁の寸法、間隔 | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 小梁の寸法、間隔 | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 小屋梁の寸法、間隔 | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 胴差しの寸法 | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 根太の寸法、間隔 | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 垂木の寸法、間隔 | □ | □
|  |  |  | 免震建築物 | □ | 有 | □ | 施工計画書 |  | □ |  |  | □ | 免震層 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工結果報告書 |  | □ |  |  | □ | 免震材料 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工状況記録 |  | □ |  |  | □ | 上部構造 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  | □ |  |  | □ | 下部構造 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ |  | □
（施工状況報告書_共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第四面）
| 【住棟】 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
評価 項目 |  | 性能表示事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[5 empty] | 変更の内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A | Ｂ | Ｃ | 一次 |  | 二次
２． 火災時の安全に関すること |  | ２－５ |  | 開口部の耐火性能 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 対象範囲 | □ |  |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐火等級 |  |  |  |  | □ | サッシ製作図 |  |  | □ | □ | □ | サッシ、ガラスの種類 | □ |  | □
|  | （延焼のおそれのある部分(開口部)） |  |  |  |  | □
□
□
|  | ２－６ |  | 外壁・軒裏の構造 | □ | 有 | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | □ | □ | 対象範囲 | □ |  |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐火等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 外壁の構造 | □ |  | □
|  | （延焼のおそれのある部分(開口部以外)） |  |  |  |  | □ | 写真 |  |  | □ | □
□
□
３． 劣化の軽減に関すること |  | ３－１ |  | 外壁の軸組・枠組等 | □ | 有 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ |  |  | □ | 外壁通気構造等の状態 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 劣化対策等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種、寸法 | □ | □ | □
|  | （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 施工マニュアル |  | □ |  |  | □ | 薬剤処理の方法、施工者 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 施工中の適切な養生 |  |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 薬剤処理の範囲、状態 | □ |  | □
|  |  |  | 土台 | □ | 有 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 薬剤処理の方法 |  |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 薬剤処理の状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 土台と外壁取合い部の水切り | □
|  |  |  | 浴室及び脱衣室 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 脱衣室の防水措置 | □ |  | □
|  |  |  | 地盤 | □ | 有 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの打設範囲 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 土壌処理材の種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の状態 | □ |  | □
□
|  |  |  | 基礎の高さ | □ | 有 | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 地面から基礎天端までの高さ | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
□
□
□
|  |  |  | 床下防湿・換気措置 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 防湿コンクリートの打設範囲 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工写真 |  | □ |  |  | □ | 防湿コンクリートの厚さ |  | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルムの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルムの厚さ | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルムの設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 床下換気口の位置 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 床下換気口の大きさ | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 基礎断熱工法の断熱材の種類・厚さ | □ | □ | □
□
|  |  |  | 小屋裏換気措置 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置、設置数 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工写真 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の有効開口面積 |  | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 排気口の位置、設置数 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 排気口の有効開口面積 |  | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 屋根断熱工法の範囲 | □ |  | □
４． 維持管理・更新への配慮に関すること |  | ４－２ |  | 共用配管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | □ |  | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 維持管理対策等級 |  |  |  |  | □
|  | （共用配管） |  |  |  |  | □
|  | □ | 該当なし | 地中埋設管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | □ |  | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設なし | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □
□
|  |  |  | 横主管の設置位置等 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | □ |  | □ | 横主管の設置位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 人通孔の位置、寸法 | □ | □ | □
□
□
|  | ４－３ |  | 躯体等埋設管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | □ |  | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 更新対策 |  |  |  |  | □
（共用排水管）
|  | □ | 該当なし |  |  |  | □
|  |  |  | 地中埋設管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | □ |  | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設なし | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
□
|  |  |  | 共用排水立管の位置 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | □ |  | □ | 共用廊下に面する共用部分 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | [5 empty] | □ | 外壁面吹抜け等の住戸外周部 | □ |  | □
[13 empty] | □ | バルコニー | □ |  | □
[13 empty] | □ | 住戸専用部 | □ |  | □
[13 empty] | □ | その他 | □ |  | □

## （住戸）
（施工状況報告書＿共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第五面）
住戸番号等 ※
| 【住戸】必須事項 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
評価 項目 |  | 性能表示事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更の有無 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[5 empty] | 変更の内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 |  | 二次
４． 維持管理・更新への配慮に関すること |  | ４－１ |  | 専用配管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  |  |  | □ | □ | コンクリート内の埋設配管なし | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 維持管理対策等級 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 他住戸の専用部内への配管設置 | □ |  | □
□
（専用配管）
|  |  |  | 排水管の内面及び設置方法 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様（内面平滑） | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ | □ | 肉厚の異なる配管の接合なし | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 排水管の設置状態 | □ |  | □
（たわみ、抜け、変形等）
５． 温熱環境に関すること |  | ５－１ |  | 躯体の断熱性能等 | □ | 有 | □ | 断熱施工図 |  | □ | □ |  | □ | 屋根の断熱構造 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 断熱等性能等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 天井の断熱構造 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 写真 |  | □ | □ |  | □ | 壁の断熱構造 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 床の断熱構造 | □ | □ | □
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | □ | 有 | □ | 断熱施工図 |  |  | □ | □ | □ | 建具の種類、性能 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの種類、性能 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ | □ | 軒・庇の状態 | □ | □ | □
□
|  |  |  | 開口部の日射遮蔽 | □ | 有 | □ | 平面図、仕上表 |  |  | □ | □ | □ | 方位の確認 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 建具リスト |  |  | □ | □ | □ | 庇、軒の必要箇所 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の設置状況 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 | □ |  | □
|  |  |  | 結露防止対策 | □ | 有 | □ | 断熱施工図 |  |  | □ | □ | □ | 防湿措置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ | □ | 通気措置 | □ |  | □
□
|  | ５－２ |  | 設備機器等の仕様 | □ | 有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の仕様 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 一次エネルギー消費量等級 | [8 empty] | □ | □ | □ | 冷房設備の仕様 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | □ | 換気設備の仕様 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | □ | 給湯設備の仕様 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | □ | 照明設備の仕様 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | □ | 発電設備の仕様 | □ |  | □
| 【住戸】選択事項 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
２． 火災時の安全に関すること |  | ２－１ |  | 感知警報装置 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 火災警報設備の種類 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 感知警報装置設置等級 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 感知器の設置場所、位置 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 感知器の種別 | □ |  | □
|  | （自住戸火災時） |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 感知器の性能 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 警報器の設置場所、面積 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 警報器の性能 | □ |  | □
|  | ２－２ |  | 感知警報装置 | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  |  |  | □ | □ | 火災警報設備の種類 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 感知警報装置設置等級 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 警報装置の起動方法 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 警報装置の設置場所 | □ |  | □
|  | （他住戸等火災時） |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 音響装置の設置場所 | □ |  | □
（施工状況報告書＿共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第六面）
住戸番号等 ※
| 【住戸】選択事項 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
２． 火災時の安全に関すること |  | ２－３ |  | 排煙形式 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 開放廊下 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 避難安全対策 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  |  |  | □ | □ | 自然排煙 | □ |  | □
|  | （他住戸等火災時・共用廊下） |  |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 機械排煙（一般） | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 機械排煙（加圧式） | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | その他 | □ |  | □
|  | □ | 該当なし | 平面形状 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | ２方向の避難 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 直通階段まで他住戸なし | □ | □ | □
□
|  |  |  | 耐火等級 | □ | 無 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | 避難経路にある開口部の耐火性能 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | （避難経路の隔壁の開口部） | □ | 有 | □ | 納品書
[7 empty] | □ | 写真
□
|  | ２－４ |  | 脱出対策 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 直通階段に通ずるバルコニー | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 脱出対策 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | □ |  | □
|  | （火災時） |  |  |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 避難器具 | □ |  | □
|  | □ | 該当なし |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | その他 | □ |  | □
|  | ２－７ |  | 界壁及び界床 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | □ | □ | 界壁の構造（耐火時間） |  |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐火等級 |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 界床の構造（耐火時間） |  |  | □
|  | （界壁及び界床） |  |  |  |  | □
|  | □ | 該当なし
４． 維持管理・更新への配慮に関すること |  | ４－４ |  | 躯体天井高 | □ | 有 | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | □ | □ | 躯体天井高 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 更新対策 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 異なる躯体天井高 | □ | □ | □
|  | （住戸専用部） |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 最も低い部位 | □ | □ | □
|  | □ | 該当なし
|  |  |  | 間取り変更の障害 | □ | 有 | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | □ | □ | 間取り変更の障害物の位置等 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
□
□
６． 空気環境に関すること |  | ６－１ |  | 内装仕上・下地材等 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 内装仕上の製材等の有無 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | ホルムアルデヒド対策 |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 内装仕上の特定建材の有無 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 内装仕上のその他の建材の有無 | □ |  | □
|  | （内装及び天井裏等） |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 天井裏等の製材等の有無 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 天井裏等の特定建材の有無 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 天井裏等のその他の建材の有無 | □ |  | □
|  |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 内装に使用する特定建材のホルムアルデヒド発散等級 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 内装に使用する特定建材の使用範囲 | □ | □ | □
□
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 天井裏等に使用する特定建材のホルムアルデヒド発散等級 | □ |  | □
□
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 天井裏等に使用する特定建材の使用範囲 | □ | □ | □
□
[13 empty] | □ | 気密、通気止め、換気措置 | □ |  | □
（施工状況報告書＿共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第七面）
住戸番号等 ※
| 【住戸】選択事項 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
６． 空気環境に関すること |  | ６－２ |  | 居室の換気対策 | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  |  |  | □ | □ | 換気方式 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 換気対策 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 換気設備の仕様 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 換気設備の位置 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 給排気口の位置 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 換気対象範囲（気積） | □ | □ | □
[12 empty] | □ | □ | 換気系路上の通気措置 | □ |  | □
|  |  |  | 局所換気対策 | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  |  |  | □ | □ | 便所の機械換気設備 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 便所の換気窓 | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室の機械換気設備 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室の換気窓 | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 台所の機械換気設備 | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ | 台所の換気窓 | □
７． 光・視環境に関すること |  | ７－１ |  | 開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  | □ | □ | □ | 居室の面積の合計 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 単純開口率 |  |  | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  | □ | □ | □ | 居室の開口部面積の合計 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | □
|  | ７－２ |  | 開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  | □ | □ | □ | 北面の開口部面積の合計 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 方位別開口比 |  |  | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  | □ | □ | □ | 東面の開口部面積の合計 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 南面の開口部面積の合計 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 西面の開口部面積の合計 | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □ | □ | 真上の開口部面積の合計 | □ | □ | □
９． 高齢者等への配慮に関すること |  | ９－１ |  | 部屋の配置 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間の配置 | □ |  |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 高齢者等配慮対策等級 |  | 等 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | ホームエレベーターの配置 | □ | □
|  |  |  | 段差 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の段差 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | （専用部分） |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 転換上り框の段差 | □ | □
[12 empty] | □ | □ | 浴室出入口の段差 | □ | □
[12 empty] | □ | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の段差 | □ | □
[12 empty] | □ | □ | 居室の部分の床と | □ | □
その他の床の段差
[12 empty] | □ | □ | その他の部分の段差 | □
[12 empty] | □ | □ | 日常生活空間外の床の段差 | □ | □
|  |  |  | 階段 | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 蹴上げ・踏面寸法 | □ | □ |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 蹴込み寸法 | □ | □
[12 empty] | □ | □ | 蹴込み板 | □
[12 empty] | □ | □ | まわり階段の鋼製 | □
[12 empty] | □ | □ | 平面形状（食込み突き出し） | □
[12 empty] | □ | □ | すべり止め・段鼻の出 | □
|  |  |  | 手すり | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | バルコニー手すり | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | （転落防止） | □ | 有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | バルコニー腰壁、手すり高さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | バルコニー手すりの手すりこの内法 | □ | □ | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 2階以上の窓の手すり | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 2階以上の窓の窓台、手すりの高さ | □ | □ | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 2階以上の窓手すりの手すりこの内法 | □ | □ | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 住戸内の開放されている側の手すり | □ |  | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 住戸内の開放されている側の腰壁、手すり高さ | □ | □ | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 住戸内の開放されている側手すりの手すりこの内法 | □ | □ | □
□
|  |  |  | 通路 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 通路の幅員 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 通路の柱等の箇所の幅員 | □ | □ | □
□
□
（施工状況報告書＿共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第八面）
住戸番号等 ※
| 【住戸】選択事項 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
９． 高齢者等への配慮に関すること |  | ９－１ |  | 出入口の幅員 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 高齢者等配慮対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 玄関、浴室以外の室の出入口の幅員 | □ | □ | □
|  | （専用部分） |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 幅員確保のための対処方法 | □ |  | □
|  |  |  | 寝室 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 特定寝室の内法面積 |  | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 写真
□
□
|  |  |  | 便所 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 内法寸法 |  | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 空間確保のための対処方法 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 便器の形式 | □ |  | □
□
|  |  |  | 浴室 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 内法寸法 |  | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 内法面積 |  | □ | □
[7 empty] | □ | 写真
□
９． 高齢者等への配慮に関すること |  | ９－２ |  | 共用廊下 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 床の段差 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 高齢者等配慮対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 床の高低差 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 斜路、段の状態 | □ | □ | □
|  | （共用部分） |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 歩行補助手すり | □ |  | □
|  | □ | 該当なし |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 歩行補助手すりの高さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 有効幅員 | □ | □ | □
|  |  |  | 共用階段 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 蹴上、踏面の寸法 | □ | □ | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 蹴込み寸法 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 蹴込み板 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 階段の形式 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 通路への食込み、突出し | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 滑り止め部分の状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 段鼻の形状 | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 昇降補助手すり | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 昇降補助手すりの高さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 外部に開放されている側の手すり | □ |  | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 外部に開放されている側の腰壁、手すり高さ | □ | □ | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 外部に開放されている側手すりの手すりこの内法 | □ | □ | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 有効幅員 | □ | □ | □
|  |  |  | エレベーター | □ | 無 | □ | 承認図 |  |  |  | □ | □ | エレベーターの設置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 住戸の階とエレベーター停止階の関係 | □ |  | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 住戸からエレベーター停止階までの階段等経路の状態 | □ | □ | □
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 出入口の有効開口寸法 |  | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | かごの内法寸法 |  | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | エレベーターホールの寸法 |  | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 建物出入口からエレベーターまでの経路の床の段差、高低差、手すり等 | □ | □ | □
□
□
（施工状況報告書＿共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第九面）
住戸番号等 ※
| 【住戸】選択事項 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
１０． 防犯に関すること |  | １０－１ |  | 住戸の出入口 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 開口部の侵入防止対策 |  |  | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | 戸の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ａ） |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 錠の数 | □ |  | □
|  | （建物出入口の存する階の住戸） |  |  |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 錠の性能・仕様、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 錠の数 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 錠の性能・仕様、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | (区分ｂ) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | 開閉あり |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | (区分ｂ) |  |  | □
|  |  |  | 開閉なし |  |  | □
|  |  |  | その他の開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ｃ） |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 錠の数 | □ |  | □
|  |  |  | 開閉あり |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 錠の性能・仕様、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | その他の開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ｃ） |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | 開閉なし |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □
|  |  |  | 評価対象外の開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の寸法 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 納品書
[7 empty] | □ | 写真
１０． 防犯に関すること |  | １０－１ |  | 住戸の出入口 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 開口部の侵入防止対策 |  |  | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | 戸の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ａ） |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 錠の数 | □ |  | □
|  | （建物出入口の存する階以外の階の住戸） |  |  |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 錠の性能・仕様、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | 外部（共用廊下又は共用階段）からの接近が比較的容易な開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 錠の数 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 錠の性能・仕様、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ｂ） | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | （ⅰ） | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
□
（施工状況報告書＿共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | （第十面）
住戸番号等 ※
| 【住戸】選択事項 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
１０． 防犯に関すること |  | １０－１ |  | 外部（バルコニー等）からの接近が比較的容易な開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 開口部の侵入防止対策 |  |  | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 錠の数 | □ |  | □
|  | （建物出入口の存する階以外の階の住戸） |  |  |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 錠の性能・仕様、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ｂ） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | （ⅱ） | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
□
|  |  |  | その他の開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
|  |  |  | （区分ｃ） |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 錠の数 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 錠の性能・仕様、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能、設置状態 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能、設置状態 | □ |  | □
□
|  |  |  | 評価対象外の開口部 | □ | 無 | □ | 住戸施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の寸法 | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 納品書
[7 empty] | □ | 写真
８． 音環境に関すること |  | ８－１ |  | 上階界床の遮断性能（最高） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 重量床衝撃音対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
|  | （重量床衝撃音対策等級） |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 端部拘束条件 | □ |  | □
|  |  |  | 上階界床の遮断性能（最低） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 端部拘束条件 | □ |  | □
|  |  |  | 下階界床の遮断性能（最高） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 端部拘束条件 | □ |  | □
|  |  |  | 下階界床の遮断性能（最低） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 端部拘束条件 | □ |  | □
|  | ８－１ |  | 上階界床の遮断性能（最高） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 重量床衝撃音対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
|  | （相当スラブ厚） |  |  |  |  | □
|  |  |  | 上階界床の遮断性能（最低） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
□
|  |  |  | 下階界床の遮断性能（最高） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
□
|  |  |  | 下階界床の遮断性能（最低） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
（施工状況報告書＿共同住宅等） | [18 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと |  | （第十一面）
住戸番号等 ※
| 【住戸】選択事項 | [19 empty] | 検査方法 － Ａ ： 実物の目視 Ｂ ： 実物の計測 Ｃ ： 施工関連図書の確認
８． 音環境に関すること |  | ８－２ |  | 上階界床の遮断性能（最高） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 軽量床衝撃音対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
|  | （軽量床衝撃音対策等級） |  |  |  |  | □
|  |  |  | 上階界床の遮断性能（最低） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
□
|  |  |  | 下階界床の遮断性能（最高） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
□
|  |  |  | 下階界床の遮断性能（最低） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | スラブの厚さ | □ |  | □
□
|  | ８－２ |  | 上階界床の遮断性能（最高） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 軽量床衝撃音対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真
|  | （軽量床衝撃音レベル低減量） |  |  |  |  | □
|  |  |  | 上階界床の遮断性能（最低） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真
□
|  |  |  | 下階界床の遮断性能（最高） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真
□
|  |  |  | 下階界床の遮断性能（最低） | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 受音室の位置 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | スラブの種類 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 写真
□
|  | ８－３ |  | 界壁の構造 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | 界壁の構造 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 透過損失等級 |  |  | □ | 有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 界壁の厚さ | □ |  | □
|  | （界壁） |  |  |  |  | □
□
|  | ８－４ |  | 開口部の遮音性能 | □ | 無 | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | 北面の開口部の遮音性能 | □ |  | □ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 透過損失等級 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 東面の開口部の遮音性能 | □ |  | □
|  | （外壁開口部） |  |  |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 南面の開口部の遮音性能 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 西面の開口部の遮音性能 | □ |  | □

## 指摘・指示 確認書
検査時における指摘事項、指示事項等の確認書（覚書）
確認年月日 | 性能表示事項及び検査項目 | 確認内容の記録

## 変更申告書
変更申告書 |  |  |  | ※施工管理者が記入のこと
※建築物の名称
※担当者名 |  |  | ※記載日
※性能表示事項 |  | ※変更内容報告欄
※変更項目
※性能表示事項 |  | ※変更内容報告欄
※変更項目
※性能表示事項 |  | ※変更内容報告欄
※変更項目
設計評価者 |  |  | 確認日
建設評価者 |  |  | 確認日
＜記入要領＞
１．「性能表示事項」欄には、変更のあった性能表示事項を記入してください。
２．「変更項目」欄には、変更のあった施工状況報告書の検査項目名を記入してください。
３．「変更内容報告」欄には、変更の内容を具体的に記載し、それに伴う変更図書の名称も合わせて記載してください。
４．「※記載日」「※担当者名」欄には、上記内容の記載日を記載してください。その他は評価員が記載します。